PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

WO0000000358906 - Utilizaciones de Cupos | Version 1.0 | Fecha 20-abr-2026 | PM: Valeria Rivera Rico

1. Informacion General

Campo

Valor

Proyecto

WO0000000358906 - Utilizaciones de Cupos

Codigo

utilcupos

Cliente

Bancoomeva

Organizacion ejecutora

VortexBird

Gerente de Proyecto

Valeria Rivera Rico

Soporte PM

Raul Collazos Castillo

Product Owner VortexBird

Ingrid Y. Mosquera

Product Owner cliente

Adriana Muñoz Ñañez

Patrocinador del frente

Keilly Barona

Fecha de inicio

20-abr-2026

Fecha compromiso

14-may-2026

Duracion comprometida

1 mes

Semaforo inicial

Amarillo

Presupuesto

No aplica para la gestion operativa del proyecto

2. Proposito del Proyecto

Implementar el modulo de Utilizacion de Cupos para Bancoomeva con foco inmediato en la entrega del servicio utilizarCuposOrq y el desarrollo paralelo de las historias funcionales priorizadas que afectan directamente la solucion al cliente.

3. Objetivos de Gestion

1	
      Cumplir la fecha compromiso del 14-may-2026.

2	
      Entregar utilizarCuposOrq sin mediacion como primer entregable critico.

3	
      Coordinar el desarrollo paralelo de HU-BCO-004 a HU-BCO-015.

4	
      Habilitar la entrada de QA despues del cierre del bloque funcional comprometido para el 04-may-2026.

5	
      Mantener control visible sobre dependencias del cliente e Interoperabilidad.

4. Alcance de Gestion

Incluido en la prioridad inmediata:

•	
      Gestion de entrega del servicio utilizarCuposOrq.

•	
      Gestion del desarrollo de HU-BCO-004 a HU-BCO-015.

•	
      Coordinacion de QA posterior al cierre de desarrollo.

•	
      Seguimiento de dependencias abiertas del cliente.

•	
      Monitoreo de cambios tecnicos asociados a CrearPrestamoORQ V4 CC4.

Excluido de la prioridad inmediata:

•	
      Historias de la Epica 1.

•	
      La mediacion del servicio utilizarCupos.

La solicitud formal de la mediacion utilizarCupos debe ser gestionada por el frente banca con la celula de Interoperabilidad Bancoomeva y no hace parte del alcance del proyecto.

5. Gobierno del Proyecto

Tema

Responsable

Direccion del proyecto

Valeria Rivera Rico

Soporte PM

Raul Collazos Castillo

Aprobaciones funcionales

Adriana Muñoz Ñañez

Aprobaciones tecnicas

Diana Carolina Restrepo

Priorizacion

Adriana Muñoz Ñañez y Monica Araque

Patrocinio del frente

Keilly Barona

6. Estructura del Equipo

Nombre

Rol

Dedicacion

Valeria Rivera Rico

Gerente de Proyecto

4 horas diarias

Raul Collazos Castillo

Soporte PM

Bajo demanda

Ingrid Y. Mosquera

Product Owner VortexBird

Bajo demanda segun dudas funcionales

Christian Ospina

Arquitecto de Soluciones

Por definir

Sebastian Garcia

Apoyo de Arquitectura

Por definir

Jurgen Sanclemente

Desarrollo / Orquestacion

100% en utilizarCuposOrq

Sebastian Caicedo

Desarrollo funcional

100%

David Velazco

Desarrollo funcional

100%

Kathereen Gonzalez

QA

100% despues de finalizar desarrollo

7. Estrategia de Ejecucion

Frente 1: Orquestacion. Responsable principal: Jurgen Sanclemente. Entregable critico: utilizarCuposOrq sin mediacion. Fecha objetivo inmediata: lunes de la proxima semana.

Frente 2: Desarrollo funcional. Responsables: Sebastian Caicedo y David Velazco. Historias objetivo: HU-BCO-004 a HU-BCO-015. Compromiso del equipo: entrega el 04-may-2026 para habilitar QA.

Frente 3: QA. Responsable: Kathereen Gonzalez. Inicio: una vez finalice el bloque de desarrollo comprometido.

8. Cronograma Base de Gestion

Hito

Fecha

Estado

Inicio oficial del proyecto

20-abr-2026

Confirmado

Entrega utilizarCuposOrq sin mediacion

27-abr-2026

Compromiso inmediato

Entrega funcional Sebastian y David

04-may-2026

Comprometido

Inicio QA

04-may-2026 o siguiente dia habil

Planeado

Fecha compromiso del proyecto

14-may-2026

Baseline formal

Calendario no laborable: 01-may-2026, 18-may-2026, 08-jun-2026, 15-jun-2026 y 29-jun-2026.

9. Gestion del Alcance y Priorizacion

•	
      La Epica 1 queda fuera de la prioridad inmediata.

•	
      Se priorizan historias que impactan funcionalmente la solucion del cliente.

•	
      No hay HUs exclusivamente de backend; el frente de orquestacion participa transversalmente excepto en HU-BCO-003 y HU3 NoFuncional.

•	
      Todo cambio nuevo que afecte integraciones, cronograma o exclusiones debe registrarse como cambio formal.

10. Gestion de Dependencias

ID

Dependencia

Dueño

Estado

DEP-001

API consultarCotizacionMoneda para conversion del campo codigo moneda

Bancoomeva

Pendiente cliente

DEP-002

Contrato del servicio orquestadorDeTransacciones llamado por UtilizacionCuposOrq

Bancoomeva

Pendiente cliente

DEP-003

Detalle tecnico del cambio CC4 sobre CrearPrestamoORQ V4

Interoperabilidad / Bancoomeva

Pendiente analisis

DEP-004

Solicitud formal de la mediacion utilizarCupos a Interoperabilidad

Frente banca Bancoomeva

Pendiente

11. Gestion de Riesgos

Riesgo

Descripcion

Respuesta

R-001

Dependencias externas del cliente no liberadas a tiempo

Escalar y hacer seguimiento diario hasta liberacion

R-002

Cambio CC4 sin detalle suficiente

Solicitar definicion tecnica y evaluar impacto inmediato

R-003

Presion de cronograma por ventana corta

Foco estricto en alcance priorizado y exclusiones claras

R-004

Inicio tardio de QA por retraso en desarrollo

Monitoreo diario de hitos del 27-abr y 04-may

12. Gestion de Comunicaciones

Comunicacion

Frecuencia

Audiencia

Responsable

Seguimiento operativo

Diario

Equipo VortexBird

Valeria Rivera Rico

Aclaraciones funcionales

Bajo demanda

Equipo + Adriana Muñoz Ñañez

Ingrid Y. Mosquera / PM

Revision de prioridades

Segun necesidad

Bancoomeva

Adriana Muñoz Ñañez y Monica Araque

Escalacion de bloqueos

Inmediata

Sponsor del frente / tecnicos

PM

Reporte de estado

Semanal o segun corte

Cliente y VortexBird

PM

13. Gestion de Calidad

•	
      QA inicia cuando finalice el desarrollo comprometido.

•	
      Se debe validar el frente de orquestacion y el frente funcional antes de cierre.

•	
      Los defectos bloqueantes deben resolverse antes de declarar lista la entrega.

•	
      Los cambios de integracion no documentados no se aceptan sin validacion tecnica.

14. Criterios de Exito

1	
      utilizarCuposOrq entregado sin mediacion en la fecha comprometida.

2	
      Bloque funcional de Sebastian y David entregado el 04-may-2026.

3	
      QA ejecutado oportunamente.

4	
      Dependencias externas controladas y escaladas.

5	
      Proyecto listo para el 14-may-2026 dentro del alcance acordado.

15. Proximas Acciones Inmediatas

#

Accion

Responsable

Fecha

1

Entregar utilizarCuposOrq sin mediacion

Jurgen Sanclemente

27-abr-2026

2

Confirmar disponibilidad de consultarCotizacionMoneda

Bancoomeva

Inmediata

3

Recibir contrato de orquestadorDeTransacciones

Bancoomeva

Inmediata

4

Obtener detalle del CC4

Interoperabilidad / Bancoomeva

Inmediata

5

Entregar bloque funcional priorizado

Sebastian Caicedo / David Velazco

04-may-2026

6

Iniciar QA

Kathereen Gonzalez

04-may-2026 o siguiente habil

16. Control de Versiones

Version

Fecha

Cambio

Autor

1.0

20-abr-2026

Creacion inicial del plan de gestion del proyecto

OpenCode