## Slide 1
WO0000000358906 - Utilizaciones de Cupos
Kickoff del proyecto
Cliente: Bancoomeva
Inicio oficial: 20-abr-2026
Fecha compromiso: 20-may-2026
Project Manager: Valeria Rivera Rico

## Slide 2
Objetivo y Alcance
Implementar el modulo de Utilizacion de Cupos para Bancoomeva.
Prioridad inmediata: entregar utilizarCuposOrq y avanzar en paralelo las HU funcionales HU-BCO-004 a HU-BCO-015.
La Epica 1 no hace parte de la prioridad inmediata y se abordara mas adelante.

## Slide 3
Equipo Clave
Rol | Nombre | Dedicacion
Gerente de Proyecto | Valeria Rivera Rico | 4 horas diarias
Soporte PM | Raul Collazos Castillo | Bajo demanda
PO VortexBird | Ingrid Y. Mosquera | Bajo demanda
PO / Analista funcional cliente | Adriana Munoz Nanez | Cliente
Arquitecto | Christian Ospina | Por definir
Apoyo arquitectura | Sebastian Garcia | Por definir
QA | Kathereen Gonzalez | 100% tras cierre de desarrollo

## Slide 4
Distribucion de Trabajo
Frente | Responsable | Detalle
Orquestacion | Jurgen Sanclemente | Servicio utilizarCuposOrq
Funcional | Sebastian Caicedo | HU-BCO-004 a HU-BCO-015
Funcional | David Velazco | HU-BCO-004 a HU-BCO-015
QA | Kathereen Gonzalez | Inicia despues del desarrollo

## Slide 5
Mensajes Clave del Kickoff
1. Se debe entregar el servicio utilizarCuposOrq sin la mediacion el lunes de la proxima semana.
2. El frente banca debe hacer la solicitud formal de la mediacion del servicio utilizarCupos a la celula de Interoperabilidad Bancoomeva.
3. La mediacion no hace parte del alcance del proyecto.
4. Sebastian Caicedo y David Velazco se comprometieron a entregar su parte el 04-may-2026 para iniciar QA.

## Slide 6
Cronograma Ejecutivo
Hito | Fecha | Observacion
Inicio oficial | 20-abr-2026 | Confirmado
Entrega utilizarCuposOrq sin mediacion | 27-abr-2026 | Compromiso inmediato
Entrega Sebastian y David | 04-may-2026 | Habilita QA
Inicio QA | 04-may-2026 o siguiente dia habil | Sujeto a cierre de desarrollo
Fecha compromiso del proyecto | 20-may-2026 | Baseline formal actual

## Slide 7
Dependencias y Riesgos
Dependencias abiertas: consultarCotizacionMoneda, contrato de orquestadorDeTransacciones y detalle del CC4 de CrearPrestamoORQ V4.
La solicitud formal de la mediacion utilizarCupos debe gestionarla el frente banca con Interoperabilidad.
Riesgo de reproceso si el CC4 cambia contratos o validaciones del flujo.
Riesgo de retraso si las dependencias del cliente no se liberan a tiempo.
Feriados considerados: 01-may-2026, 18-may-2026, 08-jun-2026, 15-jun-2026 y 29-jun-2026.

## Slide 8
Acuerdos y Proximos Pasos
Entregar primero utilizarCuposOrq y sin mediacion.
Mantener el foco en las historias funcionales HU-BCO-004 a HU-BCO-015.
Solicitar y obtener las dependencias externas pendientes del cliente e Interoperabilidad.
Preparar la entrada de QA inmediatamente despues del cierre del bloque funcional comprometido.